## Backlog
Backlog (Feature + Subtasks) - Projekt Tippspiel WM 2014 |  |  |  |  | Stand: | 2013-10-20
Die Haupt-Features sind nach Ihrer Priorität aufgelistet. Je niedriger die ID, desto eher wird das Feature abgearbeitet.
Aufwand in h
# | Beschreibung | Priorität | Geschätzt | Effektiv | Status | Erl. Am
1 | Basis-Design | hoch | 1 | 1 | in Arbeit
1.1 | Sketch | hoch | 0.5 | 0.5 | erledigt | 2013-09-30
1.2 | Sitemap | hoch | 0.5 | 0.5 | erledigt | 2013-09-30
1.3 | Name, URL, Logo festlegen | mittel | 0.5 |  | in Arbeit
2 | Hauptstruktur Seite | hoch | 1.5 | 1.5 | erledigt | 2013-10-08
2.1 | Hauptstruktur mit HTML-Elementen aufbauen | hoch | 1.5 | 1.5 | erledigt | 2013-10-08
3 | Haupt-Design | hoch | 6.5 | 4 | in Arbeit
3.1 | Grundformatierungen CSS für Seitenstruktur | hoch | 1.5 | 2 | erledigt | 2013-10-08
3.2 | Erweiterte Formatierungen (Schriftart/-grössen, Header, Logo, usw.) | hoch | 5 | 2 | in Arbeit
4 | Navigation | hoch | 3 | 0.5 | in Arbeit
4.1 | PHP-Setup | hoch | 0.5 | 0.5 | erledigt | 2013-10-08
4.2 | Navigation mit PHP realisieren (includes) | hoch | 2.5 |  | in Arbeit
5 | Übersicht Spielplan | hoch | 10 | 7 | in Arbeit
5.1 | Setup MySQL-DB | hoch | 0.5 | 0.5 | erledigt | 2013-10-12
5.2 | Tabellenstruktur planen und Match-relevanten Teil aufbauen | hoch | 2.5 | 3 | erledigt | 2013-10-12
5.3 | SQL-Scripts vorbereiten zum Abfüllen der Matchdaten | hoch | 2.5 | 3.5 | erledigt | 2013-10-15
5.4 | Datenbankverbindung in PHP herstellen | hoch | 1.5 |  | offen
5.5 | Auslesen der Matchdaten aus DB und anzeigen in Tabellenform | hoch | 3 |  | offen
6 | Registrierung | hoch | 5 | 0 | offen
6.1 | Seite für Registierung aufbauen | hoch | 1.5 |  | offen
6.2 | Sicherheitsmechanismus einbauen (z.B. Captcha) | hoch | 3 |  | offen
6.3 | Db erweitern | hoch | 0.5 |  | offen
7 | Login | hoch | 5 | 0 | offen
7.1 | Seitenteil für Login aufbauen | hoch | 1 |  | offen
7.2 | Db erweitern | hoch | 0.5 |  | offen
7.3 | Session-Management entwickeln | hoch | 3.5 |  | offen
8 | Tippabgabe | hoch | 12.5 | 0 | offen
8.1 | Seitenteil für allgemeine Tipps | hoch | 1 |  | offen
8.2 | Db erweitern | hoch | 2.5 |  | offen
8.3 | Spielübersicht mit Tippabgabemöglichkeit erweitern | hoch | 8 |  | offen
8.4 | Sicherheitsmechanismus für verspätete Tippabgabe | hoch | 1 |  | offen
9 | Administratoren-Modus | hoch | 16 | 0 | offen
9.1 | Seite für Verwaltung aufbauen | hoch | 3 |  | offen
9.2 | Spielübersicht mit Eingabe für End-Resultate erweitern | hoch | 6 |  | offen
9.3 | Spielübersicht mit Eingabe für Resultate der allg. Tipps erweitern | hoch | 1 |  | offen
9.4 | Neu registrierte Teilnehmer freischalten | mittel | 2 |  | offen
9.5 | Teilnehmer-Rolle zuteilen (Standard, Admin) | mittel | 2 |  | offen
9.6 | Teilnehmer-Passwort neu setzen | mittel | 2 |  | offen
10 | Rangliste | mittel | 11.5 | 0 | offen
10.1 | Seite für Rangliste aufbauen | hoch | 1.5 |  | offen
10.2 | Berechnung mittels MySQL realisieren | hoch | 3 |  | offen
10.3 | Graphische Darstellung der Punkte | mittel | 5 |  | offen
10.4 | Box in der Sidebar mit Teilrangliste | niedrig | 2 |  | offen
11 | Profilseite | mittel | 3.5 | 0 | offen
11.1 | Seite für Profilinformationen aufbauen | hoch | 1.5 |  | offen
11.2 | Passwort ändern | mittel | 2 |  | offen
12 | Informationsseiten | niedrig | 1.5 | 0 | offen
12.1 | Impressum, Regeln/Punktevergabe | niedrig | 1.5 |  | offen
| Total |  | 64.5 | 14

## Data
Priorität | Status
hoch | offen
mittel | in Arbeit
niedrig | erledigt