## Backlog
Backlog (Feature + Subtasks) - Projekt Tippspiel WM 2014 |  |  |  |  | Stand: | 2014-01-14
Die Haupt-Features sind nach Ihrer Priorität aufgelistet. Je niedriger die ID, desto eher wird das Feature abgearbeitet.
Aufwand in h
# | Beschreibung | Priorität | Geschätzt | Effektiv | Status | Erl. Am
1 | Basis-Design | hoch | 1 | 1 | erledigt | 2013-09-30
1.1 | Sketch | hoch | 0.5 | 0.5 | erledigt | 2013-09-30
1.2 | Sitemap | hoch | 0.5 | 0.5 | erledigt | 2013-09-30
1.3 | Name, URL, Logo festlegen | mittel | 0.5 | 0.5 | erledigt | 2013-10-20
2 | Hauptstruktur Seite | hoch | 6.5 | 13.5 | erledigt | 2013-10-08
2.1 | Hauptstruktur der Seite mit HTML-Elementen aufbauen | hoch | 1.5 | 1.5 | erledigt | 2013-10-08
2.2 | MVC-Pattern umsetzen | hoch | 5 | 12 | erledigt | 2013-10-12
3 | Haupt-Design | hoch | 6.5 | 6 | erledigt | 2013-11-02
3.1 | Grundformatierungen CSS für Seitenstruktur | hoch | 1.5 | 2 | erledigt | 2013-10-08
3.2 | Erweiterte Formatierungen (Schriftart/-grössen, Header, Logo, usw.) | hoch | 5 | 4 | erledigt | 2013-11-02
4 | Navigation | hoch | 3 | 2.5 | erledigt | 2013-10-08
4.1 | PHP-Setup | hoch | 0.5 | 0.5 | erledigt | 2013-10-08
4.2 | Navigation mit PHP realisieren (includes) | hoch | 2.5 | 2 | erledigt | 2013-10-08
5 | Übersicht Spielplan | hoch | 10 | 15 | erledigt | 2013-10-24
5.1 | Setup MySQL-DB | hoch | 0.5 | 0.5 | erledigt | 2013-10-12
5.2 | Tabellenstruktur planen und Match-relevanten Teil aufbauen | hoch | 2.5 | 5 | erledigt | 2013-10-12
5.3 | SQL-Scripts vorbereiten zum Abfüllen der Matchdaten | hoch | 2.5 | 5 | erledigt | 2013-10-15
5.4 | Datenbankverbindung in PHP herstellen | hoch | 1.5 | 1 | erledigt | 2013-10-20
5.5 | Auslesen der Matchdaten aus DB und anzeigen in Tabellenform | hoch | 3 | 3.5 | erledigt | 2013-10-24
6 | Registrierung | hoch | 7.5 | 6.5 | erledigt | 2014-01-05
6.1 | Seite für Registierung aufbauen | hoch | 1.5 | 0.5 | erledigt | 2013-10-27
6.2 | Sicherheitsmechanismus einbauen | hoch | 3 | 1.5 | erledigt | 2013-10-31
6.3 | Db erweitern | hoch | 0.5 | 0.5 | erledigt | 2013-10-29
6.4 | Passwort-Hashing | hoch | 1.5 | 1.5 | erledigt | 2013-10-29
6.5 | Form Validation | hoch | 1 | 2.5 | erledigt | 2014-01-05
7 | Login | hoch | 6 | 5.5 | erledigt | 2014-01-05
7.1 | Seitenteil für Login aufbauen | hoch | 1 | 2.5 | erledigt | 2013-11-02
7.2 | Db erweitern | hoch | 0.5 | 0.5 | erledigt | 2013-11-02
7.3 | Session-Management entwickeln | hoch | 3.5 | 2 | erledigt | 2013-11-02
7.4 | Form Validation | hoch | 1 | 0.5 | erledigt | 2014-01-05
8 | Tippabgabe | hoch | 13.5 | 16 | erledigt | 2014-01-05
8.1 | Seitenteil für allgemeine Tipps | hoch | 1 | 1.5 | erledigt | 2013-11-05
8.2 | Db erweitern | hoch | 2.5 | 3 | erledigt | 2013-11-05
8.3 | Spielübersicht mit Tippabgabemöglichkeit erweitern | hoch | 8 | 10 | erledigt | 2013-11-09
8.4 | Sicherheitsmechanismus für verspätete Tippabgabe | hoch | 1 | 1 | erledigt | 2013-11-10
8.5 | Form Validation | hoch | 1 | 0.5 | erledigt | 2014-01-05
9 | Administratoren-Modus | hoch | 17 | 12 | erledigt | 2014-01-05
9.1 | Seite für Verwaltung aufbauen | hoch | 3 | 2.5 | erledigt | 2013-11-23
9.2 | Spielübersicht mit Eingabe für End-Resultate erweitern | hoch | 6 | 4 | erledigt | 2013-11-23
9.3 | Spielübersicht mit Eingabe für Resultate der allg. Tipps erweitern | hoch | 1 | 2 | erledigt | 2013-11-24
9.4 | Neu registrierte Teilnehmer freischalten | mittel | 2 | 2 | erledigt | 2013-11-24
9.5 | Teilnehmer-Rolle zuteilen (Standard, Admin) | mittel | 2 | 0 | erledigt | 2013-11-24
9.6 | Teilnehmer-Passwort neu setzen | mittel | 2 | 1 | erledigt | 2013-11-26
9.7 | Form Validation | hoch | 1 | 0.5 | erledigt | 2014-01-05
10 | Rangliste | mittel | 11.5 | 13.5 | erledigt | 2014-01-03
10.1 | Seite für Rangliste aufbauen | hoch | 1.5 | 1.5 | erledigt | 2013-12-07
10.2 | Berechnung mittels MySQL realisieren | hoch | 3 | 5 | erledigt | 2013-12-07
10.3 | Graphische Darstellung der Punkte | mittel | 5 | 2.5 | erledigt | 2013-12-10
10.4 | Box in der Sidebar mit Teilrangliste | niedrig | 2 | 4.5 | erledigt | 2014-01-03
11 | Profilseite | mittel | 4.5 | 4 | erledigt | 2014-01-07
11.1 | Seite für Profilinformationen aufbauen | hoch | 1.5 | 1.5 | erledigt | 2014-01-04
11.2 | Passwort ändern | mittel | 2 | 2 | erledigt | 2014-01-04
11.3 | Form Validation | hoch | 1 | 0.5 | erledigt | 2014-01-07
12 | Informationsseiten | niedrig | 1.5 | 1 | erledigt | 2014-01-12
12.1 | Impressum, Regeln/Punktevergabe | niedrig | 1.5 | 1 | erledigt | 2014-01-12
13 | Nice-to-have | niedrig | 0 | 0 | offen
13.1 | Registrierung: Passwortstärke grafisch anzeigen | niedrig |  |  | offen
13.2 | Registrierung: Info-Icon + Tooltip für Beschreibung erwartete Eingabe | niedrig |  |  | offen
| Total |  | 75 | 80.5

## Data
Priorität | Status
hoch | offen
mittel | in Arbeit
niedrig | erledigt